## Sheet1
序号 | 业务模块 | 系统模块 | 问题分类 | 问题 | 问题描述 | 重现方式 | 发现人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 发现日期 | 解决日期 | 问题根源 | 解决方案 | 解决方案描述
1 | 从业务角度描述哪个模块哪个功能点出现了问题-由问题提出人填写 | 从系统角度出发，描述问题发生于哪个模块-由责任人填写 |  | 简要描述问题-问题提出人填写 | 详细说明问题-问题提出人填写 | 简要描述问题的发现操作方式-问题提出人填写 | 问题发现人 | 问题解决责任人 | 解决优先级 | 解决状态 | 问题发现日期 | 问题解决日期 | 描述引发问题的根源 | 简要说明解决方案 | 解决方案补充说明
2 | 财运报表--收费面积报表 | 报表逻辑 | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | Bi上线的面积报表，抓取营账数据不准确，12月统计的面积小于往月，导致财运、人力等部门无法正确统计项目平均单价。 |  | 侯晓萍 | 李杰/张圣林 | 高 | 已完成开发 | 2017-03-01 |  | 所涉及面积计算的存储过程逻辑问题，少添加时间条件 | 更改存储过程逻辑
3 | 财运报表--收缴率报表 | 报表逻辑 | 业务逻辑问题 | 报表展现与预期差异 | 导物业+车位收缴率数据时，一个项目会出现两个收缴率 | 打开报表，费用选择物业费及车位服务费 | 李梦 | 李杰 | 中 | 已解决 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 原报表逻辑不符业务要求
4 | 住运报表--FM报表--FM工单完成率 | 报表逻辑 | 源逻辑变化问题 | 报表数据不准确 | 源显示佛山金色领域有多个万睿工单，佛山金色领域广场怎么没有万睿的工单统计 | 日期选择2月1日-28日 | 龙昌 | 范赛 | 高 | 已完成开发 | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 项目与供应商关系表BI仍沿用之前的逻辑（关系表），经询问，现可使用新的关系逻辑去替代（FM已提供）
5 | 住运报表--FM报表--FM排程覆盖率（直连） | 无 | 源系统问题 | 报表数据不准确 | 排程覆盖率：项目都关联了，为什么BI里对不上？ | 项目：广州万科城新里程；设备类型：泳池 | 舒飞 | 范赛 | 高 | 已解决 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 业务系统未正常更新排程间隔信息，导致该排程无效，BI取数逻辑无误 | 已让源系统进行整改
6 | 住运报表--管家专家报事报表 | ETL | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | 管家专家报事量不符，覆盖项目应为21个，报表中仅有9个 |  | B06 | 范赛 | 高 | 已解决 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | ETL报错，漏抽数据 | 已补抽数据
7 | 住运报表--任务响应报表--抢单池任务20分钟响应率 | ETL | 报表使用及沟通问题 | 报表数据不准确 | 伍工，我们27日导出截止至2月26日的抢单池任务20分钟响应情况，上午和下午导出的数据不一致，是怎么回事？ |  | 李丽娇 | 张圣林 | 高 | 已解决 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 因紧急停掉调度任务，导致部分数据未及时更新，未及时通知到用户 | 及时通知接口人 | 已整理出各业务接口人，平台级的异常和启动先通知业务接口人
8 | 报表管理器--满意度话务量报表 | ETL | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | 老平台满意度话务量报表：满意度调查话务量报表中2月27日的“整体满意度成功回答数量”无数量显示，麻烦协助修复，谢谢。 |  | W11ASZW048.吴迪华 <wudh01@vanke.com> | 张圣林/范赛 | 高 | 已解决 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | 报表上面在16年12月之后就没有成功回答的数据了 查的最终原因是： biz_answer_items问题表和biz_answer答卷表中提出的有关sequence in ('7','23')的问题，在16年12月份之后就没有完成的数据了；这两个ID是属于2016年的问卷，12月1号就没有调查了 | 重新梳理逻辑，形成新报表 | 重新梳理逻辑，形成新报表
9 | 住运报表--管家收缴率 | 报表权限 | 报表使用问题 | 报表权限问题 | 13764299789 管家系统负责人满意度数据及收缴率数据还是打不开，是不是账号问题？ | 暂无法重现，打开正常 | WZB04D05.叶佳贞 | 伍慧飞 | 中 | 已解决 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 暂无法重现，怀疑为浏览器问题 | 建议升级IE浏览器或更换为搜狗浏览器
10 | 住运报表--APP相关--APP注册率 | 报表逻辑 | 业务逻辑问题 | 报表数据不准确 | 住这儿后台数据和BI不一致，我有些不太明白它的取数逻辑；APP注册率 |  | WZC02R01.尹莉 <yinli@vanke.com> | 李杰/张圣林 | 高 | 已完成开发 | 2017-02-28 |  | 未准确获取源系统总户数取数逻辑 | 明确逻辑 | 1.过滤掉了虚拟房屋 （not like ‘%9999’） 2.是住这儿推广项目 3.项目类型为住宅类型 4.项目和房屋都为正常
11 | BI报表 | 报表权限 | 报表使用问题 | 权限问题 | BI系统刚开始使用的时候，申请的权限是可以看到所在大区所有管理中心的数据，现在看不到了 |  | 张玉蓉 | 伍慧飞 | 中 | 已解决 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 用户对于权限未充分理解 |  | 1、在报表页面中增加权限说明
12 | 住运报表--APP相关--APP注册明细 | ETL | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | 海港城有俩个业主是在海港城有多套房产，业主一电话是15184172490，其房产是营口海港城4#1-101,24#1-1208、1213、2403、2404、2406、2407、2409、2410、2411、2412、2414等10套房产，在住这儿后台显示，他名下有10套房产，但是在BI报表只有一套主房屋，未显示其他房屋门牌号。 | 暂无法重现 | 姜珊 | 李杰/张圣林 | 高 | 已解决 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 核对数据后发现报表中存在上述房屋 |  | 1、建议日期选择放宽 2、建议全部刷新完成后导出 3、建议BI修改注册日期为user_house中的create_date，该日期为房屋注册日期
13 | BI报表 | ETL | 设计方案问题 | 系统打不开 | 请问BI是不是有问题？加载半小时都进不去，要是进去了又是【无法访问此网页】 | 早上8点左右访问 | 林琳F02 | 伍慧飞/李杰 | 高 | 已解决 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 经调查，由于阿里云数仓空间使用率达到99%，临时空间不够用，导致报表平台从阿里云数据仓库抽取数据时非常慢，并导致报表系统异常； |  | 先紧急停掉永洪调度任务，保证报表平台可用。然后优化阿里云数据库是释放可用空间，对数据库中的表进行管理；最后是优化数仓数据表等，并减少同步数据量及任务数。
14 | BI报表 | 报表权限 | 报表使用问题 | 权限问题 | 不好意思咨询您下，今天是BI系统不稳定么 我前天助这儿账户进去了 ，今天进去BI报表系统 还是什么数据都看不到，那是要再走K2流程申请权限么 |  | 何薇 | 李杰/卢钦基 | 高 | 已解决 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 未开通权限 | 走K2流程开通权限 | 1、在报表页面中增加权限说明
15 | BI报表 | 永洪导出功能 | 报表使用问题 | 永洪导出功能 | 系统查询界面可通过拖动右侧滚动条查看查询结果的全面信息，也可通过上下钻进行展开折叠，但导出后报表显示结果信息不全、为导出前系统的当前界面内容。如系统查询结果无法在一个页面全部显示，则导出报表信息不全，根据导出的内容是否可判定导出的为伪报表，极不利于各管理中心做报表分析 |  | 曾小锋 | 伍慧飞 | 中 | 已解决 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 报表工具本身的问题 |  | 建议Excel导出，Excel方式导出时，默认第一个sheet为当前界面显示的内容，但第二个sheet之后会显示详细的信息，如要查看详细信息，请到第二个sheet及之后查看对应的信息。另外，在显示明细数据时，需要向下钻取，才能在第二张sheet之后显示钻取后的内容
16 | 住运报表--满意度报表 | 无 | 报表使用问题 | 报表数据不准确 | 今天在BI平台可以看到满意度调查结果，但是镇江蓝山花园、镇江魅力南区分项满意度没有得分是什么原因啊？是呼叫中心未调查还是BI平台未体现呢 |  | WZE0405.张瑞琳 | 伍慧飞/范赛 | 中 | 已解决 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 17年的数据还在测试中啊（张艳和秋生在测），暂不可用
17 | 住运报表--网格管家信息报表 | 报表逻辑 | 报表逻辑问题 | 报表数据不准确 | 白鹭郡项目网格信息如下，但BI系统中网格信息的房屋关联数据不对，烦请协助调整 |  | WZF07H03.阳婵媛 | 范赛/李杰 | 高 | 已解决 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 统计房屋时逻辑问题 | 需要更新房屋维表取数逻辑
18 | 报表邮件功能 | 报表邮件 | 报表使用问题 | 报表发邮件时间长 | 永洪平台发邮件时间过长，达到3个小时以上 |  | 伍慧飞 | 卢钦基 | 中 | 已解决 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 原发送逻辑是每个用户登录报表后下载报表文件，然后发送，用户过多，导致时间过长 | 拆分任务包 | 发送任务拆成3个并行的任务； 原1个组300个用户拆分成3个组，每个组100个用户，进行发送
19 | 住运报表--FM文件夹--FM工单完成率 | 报表控件 | 报表使用问题 | 报表数据不准确 | FM工单完成报表与源系统报表数据怎么又对不上了？？？ |  | 舒飞 | 范赛 | 中 | 已解决 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | BI报表日期控件默认为0时0分0秒，不包含结束日期当天的数据 |  | 看能不能做成这样，时间由系统默认，定好时间，用户只需要根据所需日期范围查就行，不需要多选一天或者调整时分秒
20 | 住运报表--APP相关--APP注册明细 | 报表逻辑 | 报表使用问题 | 报表数据不准确 | 关于鞍山万科金域国际住这儿APP下载问题汇总：4-1061电话15241266679，9-4081电话13020337600，4-2312电话15040769854，4-1131电话18641273328，4-1172电话13842250109，7-1044电话13188008155 该房屋均在APP后台显示有注册 |  | WZC04I10.李蕊 <liruiwy@vanke.com> | 张圣林 | 中 | 已解决 | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 核对数据后发现报表中存在上述房屋 | 1、建议日期选择放宽 2、建议全部刷新完成后导出 3、建议BI修改注册日期为user_house中的create_date，该日期为房屋注册日期
21 | BI报表 | ETL | 设计方案问题 | 报表数据未更新 | 您好，BI平台上【抢单池20分钟响应率】、【帮帮忙20分钟响应率】、【投诉20分钟响应率】已有3天未更新数据，另外【FM项目工单完成情况表】也显示数据只到3月3日23：59：59时间节点，数据均未更新请解疑。谢谢！ |  | WZF0213.林琳 <linlingz@vanke.com> | 卢钦基 | 中 | 已解决 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | ETL漏抽数据 | 补抽数据
22 | 住运报表--网格管家信息报表 | ETL | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | 去年12月份C07长春东南管理中心吉林万科城二期申请网格调整，当时回复已调完毕，但现在仍出现BI报表内网格管家关联房间数与实际不符，详情请见附件，烦请再帮忙确认一下关联信息，使BI报表数能够准确呈现，谢谢！ |  | WZC0703.冯研 <fengy07@vanke.com> | 范赛 | 中 | 已解决 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 使用的Bmap_house表来自于两个系统，由于逻辑和ETL未协调好，在漏抽源数据的情况下，Bmap_house数据少更新6条数据 | 修改逻辑，使用抽过来的源表APP_Grid_house替代原先的Bmap_house表
23 | 住运报表--网格管家信息报表 | ETL | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | 发现鞍山万科城的BI报表中的【网格管家信息】中显示的各网格数据与实际有误 |  | WZC04D23.白丽 <baili01@vanke.com> | 范赛 | 中 | 已解决 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 使用的Bmap_house表来自于两个系统，由于逻辑和ETL未协调好，在漏抽源数据的情况下，Bmap_house数据少更新数据 | 修改逻辑，使用抽过来的源表APP_Grid_house替代原先的Bmap_house表
24 | 住运报表--满意度调查 | 报表逻辑 | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | 1、有4个调查样本未归属到网格 2、默认开始日期为17年1月1日；默认结束日期为17年当日 |  | 张艳 | 李杰/范赛 | 高 | 已解决 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 其中3个是ETL漏抽数据 剩下一个是CRM系统源数据问题，其未与APP系统保持一致 | 重抽
25 | 住运报表--FM文件夹--FM工单完成率 | 报表逻辑 | 报错 | 报表使用问题 | 请输入''和'2017-03-03 23:59:59'之间的数据。 | 选择派发结束日期后报错 | 伍慧飞 | 范赛 | 高 | 已解决 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 报表控件问题
26 | 住运报表--FM文件夹--总水表能耗分析 | 报表逻辑 | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | 又跑出来没有用的水表号。 |  | 龙昌 | 范赛 | 中 | 已解决 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 报表逻辑更新
27 | BI报表 | 单点登录 | 报表登录问题 | 单点登录问题 | 请帮助解决授权 报表分析平台 使用助这儿帐号登录，登陆不上的问题，谢谢 |  | 孙银蛟 | 卢钦基 | 高 | 已解决 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 1、永洪未及时同步 2、权限问题 | 走K2流程开通权限
28 | 住运报表--任务关闭文件夹--报事任务关闭情况 | ETL | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | 君苑豪庭对刚发送的运营日报中第七条报事任务关闭率数据有疑问。君苑豪庭3月1日—3月5日总报事数量为25单，通过CRM指挥中心的后台查询显示25单均已关闭。为何BI报表系统里只显示15单关闭，并且关单率只有60%，请协助答复 |  | WZB0305.李金华 | 范赛 | 中 | 已解决 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | ETL漏抽数据 | 补抽数据
29 | 住运报表--报事响应文件夹--抢单池20分钟响应率 | 报表口径 | 报表使用问题 | 报表口径沟通 | 通过CRM后台查询五矿万科城项目2月份报事176单，显示无超时情况，但是BI列表反应项目响应率为98.84% |  | WZD04XH05.孙青雨 | 伍慧飞 | 中 | 已解决 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 未做好报表口径的宣贯 | 列清楚报表口径
30 | 住运报表--APP相关--APP注册明细 | ETL | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | 西安万科城缺少了房屋的注册明细数据，我刚看了下1号楼的好了，7号楼的还是都没有，如西安万科城一期7号楼2单元1401 |  | 王迎 | 张圣林 | 中 | 已解决 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | ETL漏抽数据 | 补抽数据
31 | 财运报表--收缴率分析与17年与16年收缴率对比分析 | 报表逻辑 | 报表逻辑问题 | 数据不一致 | 现取BI 2月份非万地盘的数据，收缴率数据分析及17年与16年收缴率对比分析两张报表显示的数据是前后不一致的，还请帮忙处理一下。 |  | B05CB04.肖潇 | 张圣林 | 中 | 已解决 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 收缴率分析报表增加了一个是否代收标识的逻辑，而收缴率分析对比未添加该标识，导致数据不一致 | 同步逻辑 | 修改收缴率对比分析报表，增加代收标识条件，取代收标识为N的数据
32 | 住运报表--任务清单数据--专家报事统计表 | 报表逻辑 | 业务逻辑问题 | 报表数据不准确 | F06中珠管理中心目前在管项目共21个（含11个内盘、2个全委、8个睿服务合作项目），但报表中显示专家必须完成27个项目巡查才能达到100%，请协助核实，谢谢 |  | WZF060A03.邝燕芳 | 伍慧飞/范赛 | 中 | 已反馈 | 2017-03-09 |  | 这些项目应该是城市公司已经签约，但还未交付管理中心管理或者与退出接管，故正确的状态是战图字段“项目状态”中选择“签约未交付”或“退出”； | 1、协调业务部门与项目进行修改 2、BI增加新逻辑； 3、新逻辑不能解决问题 | 将专家报事统计表增加过滤条件，将战图字段“项目状态”中“签约未交付”、“退出”两类项目不纳入到报表中——责任人：BI团队报表开发人员
33 | BU2运营报表--风险分析报表 | 报表逻辑 | 报表逻辑问题 | 报表数据不准确 | 未关闭风险量数据不准确 |  | 方泽钿 | 范赛 | 高 | 已解决 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 未关闭风险量计算逻辑变化 | 业务逻辑变化 | 新逻辑为=总风险量-已关闭风险量
34 | 住运报表--FM项目员工工单完成情况 | 报表逻辑 | 报表逻辑问题 | 报表数据不准确 | 超时率、完成率数据不准确 |  | 曾小锋 | 范赛 | 高 | 已解决 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 业务逻辑变化 | 业务逻辑变化 | 新逻辑超时率=任务超时量/派发量×100%;完成率=任务完成量/派发量×100%
35 | BI报表 | 永洪任务 | 设计方案问题 | 系统打不开 | 系统打不开 |  | 伍慧飞 | 伍慧飞 | 高 | 已解决 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 永洪邮件发送任务超时，导致整体任务慢 | 暂停任务，空闲时再调
36 | 住运报表--FM文件夹--FM项目工单完成情况表 | 报表逻辑 | 报表逻辑问题 | 报表数据不准确 | 经管理中心对FM数据报表进行检查发现数据存在异常，同样为2月份数据3月4日检查数据与3月9日查看数据相差较多系统是否存在异常？请帮忙查看。 |  | 曾小锋 | 范赛 | 高 | 已解决 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 未加日期参数过滤 | 加日期过滤条件
37 | 住运报表--任务响应报表 住运报表--FM项目工单完成情况报表 | ETL | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | BI平台个别数据连续几天未更新，【帮帮忙报事20分钟响应报表】、【抢单池任务20分钟响应率情况】、【投诉20分钟响应情况】、【系统负责人任务30分钟分配情况】最新数据截至上周四（9日），周五开始未有数据更新；【FM项目工单完成情况报表】最新数据截至上周五（10日），周六开始未有数据更新，请协助看是否能更新，谢谢！ |  | WZF0213.林琳 <linlingz@vanke.com> | 卢钦基 | 高 | 已解决 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | ETL出错，导致数据未成功导入 | 重跑数据入库
38 | 住运报表--任务清单数据--专家报事统计表 | 报表逻辑 | 业务逻辑问题 | 报表数据不准确 | F04管理中心：Bi 报表中显示我们项目总数为17个，实际为12个，请协助更改，谢谢 |  | WZF040A09.陈奕定 <chenyd02@vanke.com> | 伍慧飞/范赛 | 中 | 已反馈 | 2017-03-13 |  | 这些项目应该是城市公司已经签约，但还未交付管理中心管理或者与退出接管，故正确的状态是战图字段“项目状态”中选择“签约未交付”或“退出” | 1、协调业务部门与项目进行修改 2、BI增加新逻辑 3、新逻辑不能解决问题 | 将专家报事统计表增加过滤条件，将战图字段“项目状态”中“签约未交付”、“退出”两类项目不纳入到报表中——责任人：BI团队报表开发人员
39 | 住运报表--满意度报表 | 报表逻辑 | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | 根据满意度调查问卷及统分规则，客户未对整体满意度未进行评价，不会转入下一个问题，也不会纳入调查分数统计。 以下几个网格情况出现整体满意度“#NUM!”，而分项满意度的值为100%。 烦请两位核查下原因。 | 日期选择3.10日 | B05FA15.李秋生 <liqs@vanke.com> | 范赛/伍慧飞 | 高 | 已解决 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 源系统数据问题 | 业务要求暂不调整
40 | 住运报表--FM文件夹--总电表能耗分析表 | 源数据问题 | 源数据问题 | 源数据问题 | 源系统数据调整，因此只需展示17年3月6日以后的数据 |  | 龙昌 | 范赛 | 中 | 已解决 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 源数据调整 | 按需求展示
41 | 财运报表--收缴率报表 | 业务逻辑 | 业务逻辑问题 | 业务逻辑问题 | A05管理中心2017年新接管深圳金海燕花园、深圳东海花园福禄居，这两个项目在2月底已上线营帐，3月已进行第一次托收。 但我从BI报表——财运报表——收缴率分析，未查找到深圳金海燕花园、深圳东海花园福禄居收缴率相关信息，烦请添加，谢谢！ |  | WZA05091.蔡微安(运营管理) <jyhfkf@vanke.com> | 张圣林 | 中 | 已解决 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 业务逻辑要求不显示外盘数据
42 | 住运报表--任务清单数据--超时未关闭工单 | ETL | 报表逻辑 | 报表数据不准确 | B02杭州北部管理中心西溪名庐尚未交付，但BI报表中显示有一项超7天的单子。经项目查询，并无此单，请核验。 工单号为：2017022600016689 |  | WZB0207.陈美君 <chenmeij@vanke.com> | 伍慧飞 | 中 | 已解决 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 经查，源系统确有该单，是舆情类投诉单，在其CRM页面未显示，已反馈
43 | 住运报表--任务清单数据--超时未关闭工单 | ETL | 报表逻辑 | 报表数据不准确 | 珠宾花园投诉工单2017030600008119助这儿上3月11日已关闭，但BI报表3月15日查询显示仍未关闭。烦请帮忙查找原因，谢谢！ |  | WZF06D13.珠宾客服(公用邮箱) <zbkf@vanke.com> | 卢钦基 | 中 | 已解决 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 报事工单事实表同步逻辑问题 | 修改报事工单事实表逻辑
44 | 住运报表--任务清单数据--超时未关闭工单 | ETL | 报表逻辑 | 报表数据不准确 | F06中山城市风景有两条工单，工单号分别为2017021400013652和2017030100004861，CRM查询结果显示两条工单在3月11日及3月11日已关闭，助这儿查询显示也已按时关闭，但是BI报表导出来却显示超时未关闭，不知是何原因？ |  | WZF06A02.彭红波 | 卢钦基 | 中 | 已解决 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 报事工单事实表同步逻辑问题 | 修改报事工单事实表逻辑
45 | 财运报表--收缴率分析 | 源数据问题 | 源数据问题 | 源数据问题 | C大区沈阳郁金香项目项目所属管理中心调整情况报备，财运还未调整 |  | WZC0308.张阳 <zhangysywy@vanke.com> | 张圣林 | 中 | 已解决 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 财运业务要求，暂时不替换，后续统一更改
46 | 住运报表--APP文件夹--APP活跃度 | 报表开发 | 数据类型问题 | 数据类型问题 | 报表报错：AssignM：Tried the hosts ，but all failed when assigning GSFile zhuyun/ActivyDegree/blk.d2e977f973.zb! Job@10.0.58.23_70. |  | 韦善项 | 张圣林 | 高 | 已解决 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 数据类型错误 | 修改数据类型
47 | BI报表 | 登录问题 | 登录问题 | 外网登录问题 | 外网登录不了。在配置完https加密后，外网访问不了，外网能解析，能ping通。 |  | 伍慧飞 | 伍慧飞 | 高 | 已解决 | 2017-03-16 | 2017-03-21 | SLB端口映射配置问题。SLB之前监听的是80端口，映射到内网的80端口，在修改完HTTPS配置后，后端或内网跳转到443端口，443端口无法映射到前端的80端口，导致外网不能访问。 | 修改SLB端口映射配置 | 修改为443映射到443
48 | 住运报表--网格管家信息报表 | 源数据问题 | 源数据问题 | 源数据问题 | 管家学院在使用网格管家信息详细表的过程中，发现报表中人员SAP编号错误（如下图），下图中管家陆林叶的SAP编号经查是00210354，报表中的SAP编号83660是该网格上一任管家龙锟仑的SAP编号。 |  | B05FF07.周凯 | 范赛 | 高 | 已解决 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 源系统手工修改数据，且未做时间戳记录 | 重新同步数据
49 | ETL--战图房屋同步 | ETL | 战图房屋同步问题 | 同步问题 | 战图房屋同步失败 |  | 卢钦基 | 卢钦基 | 中 | 解决中 | 2017-03-20 | 2017-03-20
50 | 住运报表--满意度报表 | 报表逻辑 | 设计方案问题 | 报表数据不准确 | 今天查看BI报表“满意度调查”报表时，又发现莆田万科城出现一个样本未归属到网格，请帮忙查看此样本是哪个房屋？谢谢！ |  | 张艳 | 范赛 | 中 | 已反馈 | 2017-03-20 |  | CRM系统源数据问题，其未与APP系统保持一致 | 需要与源系统及业务部门同事确定
51 | BI报表 | 登录问题 | 登录问题 | 单点登录问题 | 收藏单点登录网址后，后续使用收藏网址再进行登录时，报sessionid 的错误 |  | 伍慧飞 | 伍慧飞 | 高 | 已解决 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 是由于收藏网址导致的问题，因为收藏的网址中含有随机数，当关闭浏览器再打开时，之前收藏的随机数不可用 | 需要咱们手工将收藏的网址改为：https://bi.vankeservice.com
52 | ETL--报事数据同步 | ETL | 增量取数时间 | ETL | 数据量过多，执行时间过长，导致报事数据任务失败 |  | 卢钦基 | 卢钦基 | 高 | 已解决 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 增量取数时间区间未修改为正常时间范围，可能受最后一次成功时间的配置影响

## Sheet2
业务操作问题、业务方案问题、源数据问题、设计方案问题、程序BUG、平台支持问题、兼容性问题
select b.organizationName
,b.organizationCode
,b.parentOrganizationID
,a.organizationCode as parentcode
,a.organizationName as parentname
from
(
select *
from sy_organization
where organizationCode='F04'
)A
inner join
(
select *
from sy_organization
)B
on a.organizationID=b.parentOrganizationID